

 **28.09.2022 с.Рыбное № 49**

 Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Рыбинский сельсовет на 2022-2028 годы

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», организационно-методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 13-6/10/П-1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рыбинского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципальном образовании Рыбинский сельсовет на 2022 – 2028 годы, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Ответственным лицам за реализацию плана мероприятий («дорожной карты») провести мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории сельсовета.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования (обнародования) в официальном печатном издании «Ведомости Рыбинского сельсовета».

Глава Рыбинского сельсовета В.Н.Кондратьева

 Приложение № 1 к постановлению

                                                       администрации Рыбинского сельсовета

от 28.09.2022.  № 49

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ**

**ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МО РЫБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ на 2022 – 2028 годы**

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МО РЫБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ на 2022 – 2028 годы

1. Реализация настоящего Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Рыбинский сельсовет на 2022 – 2028 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») направлена на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в МО Рыбинский сельсовет, преодоление социальной разобщенности в обществе.
2. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) является составной частью социальной политики органов местного самоуправления муниципального образования Рыбинский сельсовет.
3. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам, предоставляемым населению в сельском поселении, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, включая образовательные и медицинские организации, спортивные сооружения, учреждения культуры, транспорта.
4. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры и спорта;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

1. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, средств бюджета муниципального образования Рыбинский сельсовет, иных источников.
2. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2022 по 2028 годы. В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов, осуществляется система оказания им услуг специалистами администрации на дому и по телефону. Данные услуги являются бесплатными.

 II. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

 7. Целями «дорожной карты» являются:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

 8.Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, создание для них равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:

а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);

в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья;

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

9. Таблицаповышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Рыбинский сельсовет приведена в приложении № 2 к настоящей дорожной карте

Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Рыбинский сельсовет приведена в приложении № 3 к настоящей «дорожной карте».

   Приложение № 2 к постановлению

                                                       администрации Рыбинского сельсовета

от 28.09.2022г.  № 49

**Таблица**

**повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МО Рыбинский сельсовет**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей  доступности | Орган(должностное лицо),ответственные за мониторинги достижение запланированных значений показателей доступностидля инвалидов объектов и услуг |
| Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|    1 | самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги  самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |  | Собственникиобъектов |
| 2 | Удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с доступом сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количествапредоставляемых услуг  | % | 5 | 10 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |  | Собственникиобъектов |

\*Учреждения, не подведомственные администрации Рыбинского  сельсовета, исполняют мероприятия по согласованию

 Приложение № 3 к постановлению

                                                       администрации Рыбинского сельсовета

от 28.09.2022 № 49

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в МО Рыбинский сельсовет**

| **№ п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители****(соисполнители)** | **Срок****реализации** | **Ожидаемый****результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 1.1. | Проведение мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры на территории МО Рыбинского сельсовета |   | Специалисты администрации МО Рыбинского сельсовета | 2022-2028 гг | Выявление нарушений требований доступности с целью устранения  |
| 1.2. | Приведение в соответствие с действующим законодательством административных регламентов оказания муниципальных услуг в целях доступности услуг для инвалидов | ст. 26 Федерального закона  от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | Специалисты администрации МО Рыбинского сельсовета |  2022-2028 гг | Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам |
| 1.3. | Приобретение и установка информационных табло | СП 59.13330.2011Свод правил«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Администрация МО Рыбинского сельсовета | 2022-2028 гг     | Создание доступности для инвалидов  с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.4. | Освещение в СМИ о доступности для маломобильных групп и инвалидов услуг учреждений культуры и дополнительного образования | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация МО Рыбинского сельсовета | 2022-2028 гг | Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам****услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 2.1. | Мониторинг инвалидов, проживающих на территории МО Рыбинского сельсовета |   | Администрация МО Рыбинского сельсовета | 2022-2028 гг | Повышение качества предоставляемых услуг  инвалидам  |
|    2.2. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления  муниципальных услуг | ст. 26 Федерального закона  от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | Специалисты администрации МО Рыбинского сельсовета | 2025г. | Повышение качества условий проживания инвалидов |
|    2.3. | Предоставление информации инвалидам с помощью электронных и интернет ресурсов о деятельности учреждений культуры, администрации в доступных для них форматах |   | Специалисты администрации Рыбинского сельсовета директор СДК с. Рыбное,директор СДК п.Бельск | 2022-2028 гг | Повышение качества условий проживания инвалидов |
|    2.4. | Организация оказания и услуг дистанционно или на дому | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | администрация Рыбинского сельсовета директор СДК с. Рыбное,директор СДК п.Бельск | 2022-2028 гг | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |

Реализация плана мероприятий позволит:

– создать инвалидам и маломобильным группам населения дополнительные условия для преодоления ими ограничений жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду с другими гражданами;

– повысить социальную активность и независимость инвалидов и маломобильных групп населения;

– увеличить удельный вес минимально доступных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп насел